## Sheet1
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create Date | Answer | Answer Date | Status
1 | Đăng ký tài khoản | Trong tài liệu yêu cầu, chưa rõ phần đăng ký có yêu cầu người dùng xác nhận email sau khi đăng ký không? Theo tôi hiểu là cần phải xác nhận email. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đinh Văn Khôi Nguyên | 18/08/2024 | Đúng, sau khi người dùng đăng ký, hệ thống cần gửi email xác nhận. Người dùng phải xác nhận email để kích hoạt tài khoản. | 19/08/2024 | Closed
2 | Quên mật khẩu | Khi người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu, theo tôi hiểu hệ thống sẽ gửi một email chứa đường dẫn đặt lại mật khẩu mới. Đường dẫn này sẽ hết hạn sau 24 giờ. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Đinh Văn Khôi Nguyên | 18/08/2024 | Đúng, khi người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu, hệ thống sẽ gửi một email chứa đường dẫn để đặt lại mật khẩu mới. Đường dẫn này sẽ hết hạn sau 24 giờ. | 19/08/2024 | Closed
3 | Quản lý người dùng | Tài liệu yêu cầu đề cập đến việc lọc người dùng dựa trên thời gian không hoạt động. Theo tôi hiểu, có thể lọc người dùng dựa trên khoảng thời gian cụ thể như 1 tuần, 1 tháng, 1 quý, hoặc 1 năm. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Lương Xuân Bách | 18/08/2024 | Đúng, hệ thống cho phép lọc người dùng dựa trên khoảng thời gian không hoạt động cụ thể như 1 tuần, 1 tháng, 1 quý, hoặc 1 năm. | 19/08/2024 | Closed
4 | Thay đổi mật khẩu | Trong chức năng thay đổi mật khẩu, nếu người dùng nhập sai mật khẩu hiện tại quá 3 lần, hệ thống có cần khóa tài khoản tạm thời không? Mong các bạn confirm. | Lương Xuân Bách | 18/08/2024 | Có, nếu người dùng nhập sai mật khẩu hiện tại quá 3 lần, hệ thống sẽ khóa tài khoản tạm thời và yêu cầu người dùng xác thực lại bằng email. | 19/08/2024 | Closed
5 | Quản lý vé dò | Trong chức năng thêm mới vé dò, nếu vé dò đã tồn tại trong hệ thống, có cần hiển thị thông báo lỗi và không cho phép thêm vé dò trùng lặp không? Theo tôi hiểu là cần. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Nguyễn Tiến Huân | 18/08/2024 | Đúng, nếu vé dò đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và không cho phép thêm vé dò trùng lặp. | 19/08/2024 | Closed
6 | Quản lý người dùng | Đối với chức năng gửi email mời người dùng tham gia hệ thống, tôi đề xuất có một trường nhập nội dung email tùy chỉnh trước khi gửi. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Nguyễn Tiến Huân | 18/08/2024 | Đúng, nên thêm trường nhập nội dung email tùy chỉnh trước khi gửi để ADMIN có thể cá nhân hóa nội dung email mời. | 19/08/2024 | Closed
7 | Đăng nhập | Trong tài liệu yêu cầu, có đề cập đến việc cho phép đăng nhập bằng tài khoản Facebook và Google. Theo tôi hiểu, khi đăng nhập thành công, tài khoản sẽ được liên kết với tài khoản người dùng đã có hoặc tạo tài khoản mới nếu chưa có. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Lương Công Hoan | 18/08/2024 | Đúng, khi người dùng đăng nhập thành công bằng tài khoản Facebook hoặc Google, tài khoản sẽ được liên kết với tài khoản người dùng đã có hoặc tạo tài khoản mới nếu chưa có. | 19/08/2024 | Closed
8 | Thực hiện dò vé số | Khi người dùng dò vé số, theo tôi hiểu hệ thống sẽ lưu lại kết quả dò và cho phép người dùng xem lại lịch sử dò vé số trong mục 'Lịch sử dò vé'. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Lương Công Hoan | 18/08/2024 | Đúng, hệ thống sẽ lưu lại kết quả dò và cho phép người dùng xem lại lịch sử dò vé số trong mục 'Lịch sử dò vé'. | 19/08/2024 | Closed
9 | Quản lý người dùng | Đối với danh sách người dùng, theo tôi hiểu hệ thống sẽ hiển thị trạng thái tài khoản (Active/Inactive) và cho phép ADMIN thay đổi trạng thái này. Tôi hiểu như vậy có đúng không? | Nguyễn Hồng Quang | 18/08/2024 | Đúng, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái tài khoản (Active/Inactive) và cho phép ADMIN thay đổi trạng thái này. | 19/08/2024 | Closed
10 | Quản lý vé dò | Khi tìm kiếm vé dò, có cần cho phép người dùng lọc kết quả tìm kiếm theo công ty xổ số và thời gian phát hành của vé dò không? Tôi đề xuất thêm tính năng này. Tôi đề xuất như vậy có hợp lý không? | Nguyễn Hồng Quang | 18/08/2024 | Đúng, nên thêm tính năng cho phép người dùng lọc kết quả tìm kiếm vé dò theo công ty xổ số và thời gian phát hành để cải thiện trải nghiệm người dùng. | 19/08/2024 | Closed